**PARAIŠKOS FORMA**

**PROGRAMOS „eTWINNING“ PROJEKTŲ KONKURSUI**

**Paraiška pildoma ir pateikiama iki 2022 m. rugsėjo 26 d. 12 val. per www.paraiskos.smpf.lt sistemą.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Institucijos pavadinimas** | Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija |
| **Adresas** | Dariaus ir Girėno 12 g., 60352 Viduklė, Raseinių r. sav. |
| **Tinklalapis, el. paštas ir tel. nr.** | <https://vssg.lt/>  [viduklesgimnazija@vssg.lt](mailto:viduklesgimnazija@vssg.lt)  Tel. +37069969049 |
| **Institucijos teisinio atstovo pareigos, vardas pavardė** | Direktorė  Danutė Janukienė |
| **Projektą koordinuoti paskirto asmens vardas ir pavardė, el. paštas ir tel. nr.** | Jolanta Jonaitienė  [jolanta.jonaitiene@vssg.lt](mailto:jolanta.jonaitiene@vssg.lt)  +370 65689158 |

Informacija apie paraiškos teikėją

Pažymėkite varnelę, jei Jūsų institucija:

**☒ Yra iš kaimiškos vietovės** (gyvena 3000 ir mažiau gyventojų)

0 Turi „eTwinning mokykla“ ženklelį (2020-2021 ir/arba 2021-2022 m. m.)

**☒ Negavo finansavimo 2021 m. eTwinning dotacijų konkurse**

**Informacija apie paraiškos teikėjo partnerį/-ius (jei yra)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Institucijos pavadinimas** | - |
| **Adresas** |  |
| **Tinklalapis, el. paštas ir tel. nr.** |  |
| **Institucijos atstovo pareigos, vardas pavardė** |  |

**Informacija apie projektą**

|  |
| --- |
| **Projekto pavadinimas** |
| Mokymų ciklas “eTwinning“. Nuo registracijos iki ženkliuko“ |
| **Projekto pradžios data (ne ankstesnė nei 2022 m. gruodžio 1 d.)** |
| 2023 m. sausio 5 d. |
| **Projekto pabaigos data (ne vėlesnė nei 2023 m. gegužės 31 d.)** |
| 2023 m. gegužės 5 d. |

1. **Aprašymas ir patirtis.**

*Trumpai aprašykite savo instituciją ir jos turimą patirtį, susijusią su dalyvavimu „eTwinning“ projektuose. Paminėkite, kiek įstaigoje dirba mokytojų, kiek iš jų (įskaitant ir vadovus) yra užsiregistravę www.etwinning.net ir dalyvauja projektuose, kiek projektų esate gyvendinę/įgyvendinate šiuo metu.*

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija į „eTwinning“ projektinę veiklą įsijungė 2021-2022 m. m. Įstaigoje dirba 60 pedagoginių darbuotojų. Iš jų 2 yra užsiregistravę www.etwinning.net ir dalyvauja projektuose. 2021-2022 m. m įgyvendinome 3 „eTwinning“ projektus. 2 nacionalinius „Esu lietuvis“ ir „STEAM ruduo“ bei tarptautinį „Lietuvai - 104 maži žingsneliai (104 small steps for Lithuania)“. Visi 3 projektai buvo pateikti Nacionalinei paramos organizacijai (NPO) ir įvertinti nacionaliniais kokybės ženkleliais.

Šiuo metu įgyvendiname tarptautinį projektą „European Day of Languages (Europos kalbų diena)“.

1. **Projekto veiklų poreikis ir planas.**

*Aprašykite savo institucijos tikslus, susijusius su „eTwinning“ projektų konkursu. Aprašykite, kaip tikslai siejasi su institucijos, jos darbuotojų poreikiais.*

*Nurodykite pagrindines institucijos veiklos sritis, kurias norite patobulinti ir kaip tai padarysite. Pavyzdžiui, kaip ketinate gerinti darbuotojų ir/ar vadovų kompetenciją; mokymo ir/ar ugdymo turinį, metodus ir priemones; darbuotojų, mokytojų kompetencijų ugdymą ir kaip tai ketinate susieti su eTwinning panaudojimu.*

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2021-2023 m. strateginio plano SSGG analizėje aktyvi projektinė veikla įvardinta kaip stiprybė, tai reiškia, kad gimnazijos mokytojai geba ir rengia įvairius rajoninius, respublikinius projektus, tačiau mums trūksta dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties. Vienas iš strateginio plano prioritetų – aukšta bendradarbiavimo kultūra. Siekdami šio prioriteto siekiame plėtoti bendradarbiavimo ryšius tiek su šalies ugdymo įstaigomis per įvairias bendradarbiavimo veiklas, tiek ieškoti bendradarbiavimo partnerių užsienyje. Kad paieškos būtų sėkmingos, reikalingos tam tikros kompetencijos (komandinio darbo, lyderystės, skaitmeninio raštingumo, komunikavimo užsienio kalba), kurias ir tikimės įgyti ar patobulinti dalyvaudami projekto „eTwinning“ mokymuose. Gimnazijoje įvairūs projektai įgyvendinami integruojant juos į ugdymo procesą, neformaliojo švietimo užsiėmimus ar klasės auklėtojo veiklas, taip siekiama, kad ugdymo turinys, tiek formalus, tiek neformalus, būtų kuo įvairesnis, patrauklesnis, suteikiantis mokiniams daugiau galimybių.

1. **Projekto tikslas.**

*Nurodykite šio projekto tikslą ir įvardinkite žingsnius (uždavinius), kaip ketinate pasiekti tikslą. Kaip Jūsų projekto tikslas siejasi su kvietimo tikslais?*

Tikslas – Tobulinti mokytojų kompetencijas reikalingas dalyvauti „eTwinning“ (ESEP) programoje.

Uždaviniai:

1. Supažindinti mokytojus su „eTwinning“ (ESEP) programa.
2. Pristatyti mokytojams nuotolinio ir mišraus ugdymosi galimybę – projektinę veiklą.
3. Tobulinti mokytojų anglų kalbos kompetencijas.
4. Parengti 20 mokytojų gebančių inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius „eTwinning“ (ESEP) projektus.

Parengtas projektas siejasi su kvietimo tikslu: paremti švietimo įstaigų iš kaimiškų vietovių dalyvavimą „eTwinning“ programoje ir jų darbuotojų kompetencijų, reikalingų projektų įgyvendinimui, tobulinimą.

1. **Veiklų aprašymas.**

*Aprašykite veiklas, kurias planuojate organizuoti: jų temas, turinį, kiek žmonių jos įtrauks, planuojamą laikotarpį ir trukmę.*

*Kaip siūlomos veiklos padės spręsti Jūsų institucijos poreikius ir pasiekti numatytus projekto tikslus? Kaip Jūsų institucija integruos projekte įgytas darbuotojų kompetencijas ir patirtį į savo veiklą ateityje?*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Veikla** | **Trumpas turinys** | **Data** | **Trukmė** | **Dalyvių skaičius** |
|  | Projekto pristatymas mokytojų bendruomenei. | Mokytojai susipažins su parengtu projektu, kad galėtų priimti sprendimą jame dalyvauti/nedalyvauti. | Sausio mėn. | 1 val. | 40 |
|  | Mokymai „Programa „eTwinning“(ESEP). Kas tai ir kaip“. | Mokytojams bus pristatyta „eTwinning“ (ESEP) programa, programos dalyviai užsiregistruos programos „eTwinning“ portale, sužinos, kaip susirasti patikimus partnerius, parengti ir užregistruoti projektą. Susipažins su programos „eTwinning“ projektų pavyzdžiais. | Sausio mėn. | 4 val. | 20 |
|  | Mokymai „TwinSpace platforma“. | Mokytojai susipažins su TwinSpace platforma, ir praktiškai išbandys jos naudojimo galimybes, susikurs puslapius, įkels medžiagą, įtrauks mokinius. Mokysis saugiai naudotis virtualia aplinka (Garbingo elgesio internete kodeksas, autorių teisės). | Vasario mėn. | 4 val. | 20 |
|  | Susitikimas su mokytojais rengiančiais ir įgyvendinančiais projektus. | Mokytojai susipažins su projektų rengimo patirtimi, įgyvendintais projektais, aptars, kas yra svarbu dalyvaujant programoje, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama. | Vasario  mėn. | 4 val. | 20 |
|  | Mokymai „Projektų rengimas, prisijungimas prie kitų parengtų projektų ir jų įgyvendinimas“. | Mokytojai parengs ar dalyvaus kitų parengtame tarptautiniame projekte.  Mokytojai susipažins su patvirtinto projekto įgyvendinimu: kaip integruoti projekto idėją į ugdymo turinį, tinkamai suplanuoti projekto veiklas, sistemingai vykdyti veiklas ir projekto rezultatus pristatyti bendruomenei bei bendradarbiauti  „TwinSpace“ erdvėje. | Kovo mėn. | 4 val. | 20 |
|  | Mokytojų dalyvavimas projekte. | Kiekvienas mokytojas dalyvaus pasirinktame projekte. Tokiu būdu turės galimybę teorines žinias pritaikyti praktiškai, pasikonsultuoti iškilus neaiškumams. | Kovo – gegužės mėn. | 4 mėn. | 20 |
|  | Mokymai „Ataskaitos rengimas „eTwinning mokyklos“ ženkleliui ir Europos Kokybės ženkleliui gauti“. | Mokytojai susipažins su Europos kokybės standarto projektams kriterijais. Sužinos ataskaitos rengimo kriterijus ir pagal juos parengs ataskaitas. | Gegužės mėn. | 3 val. | 20 |
|  | Anglų kalbos mokymai | Mokytojai patobulins anglų kalbos kompetencijas, kad galėtų sėkmingai dalyvauti tarptautiniuose projektuose. | Sausio – gegužės mėn. | 30 val. | 7 |
|  | Individualios konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. | Mokytojai įgyvendami pasirinkto projekto veiklas, turės galimybę kontaktuoti su konsultantu, išsiaiškinti jiems iškilusius klausimus, spręsti problemas. | Vasario – gegužės mėn. | 20 val. | 20 |
|  | Projekto rezultatų aptarimas. | Mokytojai pasidalins savo sėkmės istorijomis apie projekto įgyvendinimą ir dalyvaujant programos „eTwininng“ (ESEP) projekte. | Gegužės mėn. | 2 val. | 40 |

1. **Projekto įgyvendinimo komanda ir veiklų dalyviai.**

*Apibūdinkite projekto įgyvendinimo komandos bei dalyvių, kuriuos planuojate įtraukti į projekto veiklas, bendrą skaičių, profilį, kompetencijas ir poreikius. Parašykite, ar tarp dalyvių bus institucijos vadovų. Taip pat paaiškinkite, kodėl nusprendėte įtraukti būtent šiuos dalyvius.*

Projekte dalyvaus 25 dalyviai. Iš jų 5 projekto įgyvendinimo komandos nariai ir 20 dalyvių. Projekte dalyvaus ir 3 gimnazijos vadovai: gimnazijos direktorius ir 2 pavaduotojai. Projekte dalyvaus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojai. Projekto dalyviai dirba su įvairaus amžiaus vaikais/mokiniais, nes norime, kad į „eTwinning“ programą įsitrauktų įvairaus amžiaus vaikai/mokiniai. Projekto dalyviai turi projektų rengimo ir įgyvendinimo patirties, konstruktyvaus bendradarbiavimo kompetencijų.

1. **Veiklų rezultatai.**

*Kokių pasiekimų tikitės iš veiklų dalyvių ir kaip ketinate vertinti šiuos rezultatus?*

Mokytojai supažindins su „eTwinning“ (ESEP) programa, išmoks parengti ir įgyvendinti tarptautinius projektus su partneriais iš kitų šalių. Projekte dalyvaus ne mažiau 25 mokytojai. Visi projekto dalyviai įgyvendins savo parengtą tarptautinį projektą ar prisijungs ir įgyvendins projektą kaip partneriai. Individualiai patobulins anglų kalbos kompetencijas. Gimnazijoje bus sudarytos galimybės įvairių „eTwinning“ projektų integravimui į ugdymo procesą, neformaliojo švietimo užsiėmimus ar klasės auklėtojo veiklas, siekiant, kad ugdymo turinys, tiek formalus, tiek neformalus, būtų kuo įvairesnis, patrauklesnis, suteikiantis mokiniams daugiau galimybių. Tikėtina, kad gimnazija taps „eTwinning mokykla“ su Europos kokybės ženkleliu.

1. **Projekto sklaida ir tęstinumas.**

*Kaip supažindinsite su savo projekto eiga ir rezultatais suinteresuotus asmenis jūsų institucijos viduje ir už jos ribų?*

*Koks numatomas šio projekto poveikis Jūsų institucijai, kuo jis bus naudingas vietos bendruomenei?*

Projekto įgyvendinimo komanda gimnazijos bendruomenei (mokytojų ir mokinių susirinkimuose, tėvams susirinkime nuotoliniu būdu) pristatys projekto idėją, tikslus, eigą ir laukiamus rezultatus. Supažindins su tarptautinių „eTwinning“ projektų teikiamomis galimybėmis, tiek juos rengiant ir įgyvendinant, tiek tampant projektų partneriais.

Viešindami projektą, jų metu įgyvendinamas veiklas skelbs socialinių tinklų grupėse, rajoninėje spaudoje, gimnazijos interneto svetainėje.

Mokytojai, patobulinę tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo kompetencijas, patys rengs projektus arba prisijungs prie projekto kaip partneriai. Metodiniuose užsiėmimuose dalinsis patirtimi su kitais gimnazijos mokytojais ir konsultuos tuos, kurie pageidaus dalyvauti „eTwinning“ programoje. Bus skatinamas programoje „eTwinning“ dalyvaujančių mokytojų bendradarbiavimas.

1. **BIUDŽETAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Išlaidų pavadinimas** | **Išlaidų suma, EUR** |
| **1.** | **Išorinių ekspertų teikiamos paslaugos**  *Aprašykite išlaidų pobūdį taip, kad būtų galima identifikuoti pagal veiklos aprašymą 4 paraiškos klausime:*  Darbo užmokestis „eTwinning“ mokymų lektoriams  Darbo užmokestis konsultantams už mokytojų konsultavimą  Darbo užmokestis anglų kalbos mokymų lektoriui | 1710.00  1200.00  1800.00 |
| **PRAŠOMA DOTACIJOS SUMA**  **Minimali suma –1000 EUR, maksimali suma - 5000 EUR:** | | **4710.00** |

|  |
| --- |
| **Biudžeto pagrįstumas**  *Trumpai pagrįskite planuojamas išlaidas, planuojamų pirkti paslaugų kainas. Detalizuokite, kam konkrečiai bus skirtos numatytos išlaidos* |
| „eTwinning“ mokymų lektorių darbo užmokestis. 19 val. 1 val. – 90 Eur. 90 Eur x 19 val. = 1710 Eur.  Darbo užmokestis konsultantams už mokytojų konsultavimą. 20 val. 1 val. – 60 Eur. 60 Eur x 20 val. = 1200 Eur.  Darbo užmokestis anglų kalbos mokymų lektoriui 30 val. 1 val. – 60 Eur. 60 Eur x 30 val. = 1800 Eur. |

**PATVIRTINAME, KAD PARAIŠKOJE PATEIKTA INFORMACIJA YRA TEISINGA.**

Įrašydami asmens duomenis sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „eTwinning“ koordinavimo Lietuvoje tikslui. Teikdami asmens duomenis, t.y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, esate informuoti, apie:

- tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei 5 metus nuo projekto „eTwinning“ pabaigos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;

- tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, Vilnius) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

- tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, Vilnius) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;

- savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

**PAREIŠKĖJO PARAŠAS IR KITI REKVIZITAI**

Paraiškos paskutinis lapas turi būti pasirašytas teisinio atstovo ir nuskenuotas įkeltas į sistemą (jei paraiška pasirašyta el.parašu ir yra **adoc formato**, prašome papildomai pasirašytą dokumentą atsiųsti el.p. [etwinning@smpf.lt](mailto:etwinning@smpf.lt)).

Danutė Janukienė

*(Institucijos teisinio atstovo vardas, pavardė, parašas)*

2022-09-21

*(Data)*